## Especificacion
1. Ficha Técnica (Product/Project Specification Sheet)
Sección | Detalle
Nombre del Producto/Proyecto | VisLearn- Sistema de gestión de visas para aprendices y egresados SENA
Versión Inicial | 1.0.0 (MVP - Producto Mínimo Viable)
Objetivo Principal | Facilitar y centralizar el proceso de solicitud, seguimiento y validación de visas académicas/laborales para aprendices SENA, incluyendo gestión de documentos, asesorías, soporte y comunicación con administradores del programa internacional.
Público Objetivo | Aprendices y egresados del SENA que buscan postularse a programas académicos, prácticas o trabajo internacional; asesores y administradores encargados de validar documentos y gestionar solicitudes.
Tecnologías Clave | Frontend: React.js o Figma (prototipo). Backend: Node.js + Express. Servicios: API REST. Base de Datos: MongoDB (NoSQL) y/o PostgreSQL (modelos relacionales).
Alcance del MVP | Autenticación (registro/login/logout). Dashboard del postulante. Registro y consulta de solicitudes de visa. Subida y validación de documentos. Agenda de asesorías y soporte básico. Perfil de usuario.
Requerimientos No Funcionales | Tiempo de respuesta < 5 segundos. Disponibilidad 99.5%. Seguridad: cifrado de contraseñas, JWT, control de roles. Interfaz responsiva (web + móvil). Accesibilidad WCAG AA.
Métricas de Éxito | 85% de estudiantes completan el registro del proceso sin asistencia adicional. Reducción del 40% en errores en el envío de documentos. Más de 60% de citas agendadas se completan sin reprogramación. Satisfacción del usuario > 4.5/5.
Entregables | Prototipo interactivo en Figma. Modelo Entidad-Relación y Modelo Relacional. Código base del MVP. Manual de Usuario y Manual Técnico. Documentación del proceso de diseño. Servidor de staging o demo funcional.

## Esfuerzo x Horas
A. Desglose de Esfuerzo por Fase (Horas Estimadas)
Fase de Desarrollo | Actividades Típicas | Rol Principal | Horas Estimadas
1. Planificación/Diseño | Recoleccion de requisitos estructura del sistema, diseño UI/UX en figma, flujo de navegacion | Analista/Diseñador | 40 horas
2. Backend (API) | Creación de API REST, base de daros, autentacion, seguridad, validaciones y logica del modulo visas | Desarrollador Backend | 60 horas
3. Frontend (UI) | Construccion de interfaces, formularios, carga de documentos, deshboard del usuario y modulo de visas | Desarrollador Frontend | 70 horas
4. Pruebas y QA | Pruebas funcionales, revision de errores, pruebas del modulo visa, pruebas de carga y usabilidad | QA/Devs | 25 horas
5. Despliegue | Configuración de hosting, dominio, SSL, prebas finales en servidor y lanzamiento del MVP | DevOps/Devs | 15 horas
TOTAL DE HORAS |  |  | 210 horas

## Costo
Concepto | Valor / Tarifa | Cálculo | Costo Estimado
Tarifa Horaria Promedio | $25.000 COP/hora | (Tarifa estander desarrollador SENA) | N/A
Costo de Mano de Obra (Horas) | 210 horas | $25.000COP/hora × 210 horas | $5.250.000 COP
Costos Fijos / Infraestructura | $100.000 COP/mes | Dominio, hosting, servicios DB (por 6 meses de desarrollo inicial) | $100.000 × 6 meses = $600.000 COP
Costos de Software (Licencias) | $0 COP | Todo software usado es de codigo abierto | $0 COP
Costo Total Estimado del Proyecto (MVP) |  | 5.250.000 + 600.000 | $5.850.000 COP
Cálculo del Costo Total Estimado | 5.850.000 COP